## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-DESONERADO | SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro SBC - 12/2025 - Rio de Janeiro EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro | 25,92% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATORIO E CAMPO | 100,00% 15.694,29 | 40,51% 6.357,76 | 40,51% 6.357,76 | [9 empty] | 18,98% 2.978,78
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 270.287,58 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 9,50% 25.677,32 | 2,50% 6.757,19 | 2,50% 6.757,19
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 379.199,08 | 40,00% 151.679,63 | 40,00% 151.679,63 | 10,00% 37.919,91 | 5,00% 18.959,95 | 5,00% 18.959,95
4 | TRANSPORTES | 100,00% 105.976,79 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 9,50% 10.067,80 | 2,50% 2.649,42 | 2,50% 2.649,42
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 811.671,39 | [6 empty] | 12,00% 97.400,57 | 12,00% 97.400,57 | 12,00% 97.400,57 | 21,33% 173.129,51 | 21,33% 173.129,51 | 21,34% 173.210,67
6 | GALERIAS | 100,00% 141.822,25 | [7 empty] | 100,00% 141.822,25
7 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 100,00% 42.097,61 | [10 empty] | 100,00% 42.097,61
8 | FUNDAÇÃO | 100,00% 1.795.284,38 | 40,00% 718.113,75 | 50,00% 897.642,19 | 10,00% 179.528,44
9 | ESTRUTURAS EM GERAL | 100,00% 3.569.550,16 |  |  | 30,00% 1.070.865,05 | 35,00% 1.249.342,56 | 35,00% 1.249.342,56
10 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES E TETOS | 100,00% 2.135.468,61 | [6 empty] | 10,00% 213.546,86 | 24,00% 512.512,47 | 25,54% 545.398,68 | 26,02% 555.648,93 | 14,44% 308.361,67
11 | ALVENARIAS PAREDES E DIVISÓRIAS | 100,00% 981.194,07 | [5 empty] | 40,00% 392.477,63 | 30,00% 294.358,22 | 20,00% 196.238,81 | 10,00% 98.119,41
12 | ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 3.461.565,45 | [8 empty] | 40,00% 1.384.626,18 | 40,00% 1.384.626,18 | 20,00% 692.313,09
13 | INSTALAÇÕES EM GERAL | 100,00% 4.226.752,91 |  |  |  |  | 3,04% 128.608,52 | 13,58% 573.891,77 | 16,62% 702.500,29 | 1,41% 59.475,51 | 1,31% 55.396,90 | 19,13% 808.509,70 | 15,15% 640.236,03 | 29,77% 1.258.134,19
13.1 | REDE ELETRICA | 100,00% 1.286.085,24 |  |  |  |  | 10,00% 128.608,52 | 40,00% 514.434,10 | 50,00% 643.042,62
13.2 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO | 100,00% 1.157.564,50 | [11 empty] | 100,00% 1.157.564,50
13.3 | REDE HIDRAULICA | 100,00% 73.904,02 | [5 empty] | 33,33% 24.632,21 | 33,33% 24.632,21 | 33,34% 24.639,60
13.4 | REDE SANITÁRIA | 100,00% 104.486,84 | [5 empty] | 33,33% 34.825,46 | 33,33% 34.825,46 | 33,34% 34.835,91
13.5 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS | 100,00% 127.743,24 | [9 empty] | 100,00% 127.743,24
13.6 | REDE DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 110.793,80 | [8 empty] | 50,00% 55.396,90 | 50,00% 55.396,90
13.7 | CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO | 100,00% 635.796,14 | [9 empty] | 50,00% 317.898,07 | 50,00% 317.898,07
13.8 | REDE DE GÁS | 100,00% 14.866,47 | [10 empty] | 100,00% 14.866,47
13.9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% 100.569,69 | [11 empty] | 100,00% 100.569,69
13.10 | REDES ESPECIAIS | 100,00% 614.942,97 | [9 empty] | 50,00% 307.471,49 | 50,00% 307.471,49
14 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E SANITÁRIOS | 100,00% 145.274,97 | [9 empty] | 40,00% 58.109,99 | 60,00% 87.164,98
15 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 818.116,31 | [7 empty] | 60,00% 490.869,79 | 20,00% 163.623,26 |  | 20,00% 163.623,26
16 | PINTURA EM GERAL | 100,00% 619.524,48 | [8 empty] | 20,00% 123.904,90 | 5,00% 30.976,22 | 25,00% 154.881,12 | 50,00% 309.762,24
17 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 1.315.644,11 | 5,86% 77.096,74 | 5,47% 71.965,73 | 6,45% 84.859,05 | 6,34% 83.411,84 | 6,92% 91.042,57 | 4,63% 60.914,32 | 6,28% 82.622,45 | 6,81% 89.595,36 | 11,33% 149.062,48 | 13,25% 174.322,84 | 11,01% 144.852,42 | 15,65% 205.898,30
18 | PROJETOS | 100,00% 569.783,46 | 50,00% 284.891,73 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66 | 4,55% 25.896,66
19 | SUBESTAÇÃO ESTRUTURA | 100,00% 67.884,19 | 70,00% 47.518,93 | 30,00% 20.365,26
20 | RESERVATORIO ESTRUTURA | 100,00% 100.323,04 | 70,00% 70.226,13 | 30,00% 30.096,91
Porcentagem |  |  | 6,45% | 5,75% | 6,65% | 6,55% | 7,18% | 5,05% | 6,73% | 7,65% | 12,42% | 15,05% | 11,32% | 9,2%
Custo |  |  | 1.391.629,79 | 1.239.749,25 | 1.434.814,21 | 1.413.356,11 | 1.549.595,37 | 1.088.925,49 | 1.452.070,16 | 1.649.556,53 | 2.679.174,14 | 3.246.965,14 | 2.441.962,94 | 1.985.287,45
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,45% | 12,2% | 18,85% | 25,4% | 32,58% | 37,63% | 44,36% | 52,01% | 64,43% | 79,48% | 90,8% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.391.629,79 | 2.631.379,04 | 4.066.193,25 | 5.479.549,36 | 7.029.144,73 | 8.118.070,22 | 9.570.140,38 | 11.219.696,91 | 13.898.871,05 | 17.145.836,19 | 19.587.799,13 | 21.573.115,13
_______________________________________________________________ BARRETO ENGENHARIA Sócio/CEO/Proprietário