## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| BE-PMSa-DOC-ORC-CÂMARA-EX-000-R00-ONERADO | SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro SBC - 12/2025 - Rio de Janeiro EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro | 19,85% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS ESCRITÓRIO LABORATORIO E CAMPO | 100,00% 15.766,18 | 40,51% 6.386,88 | 40,51% 6.386,88 | [9 empty] | 18,98% 2.992,42
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 261.962,32 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 9,50% 24.886,42 | 2,50% 6.549,06 | 2,50% 6.549,06
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 380.194,75 | 40,00% 152.077,90 | 40,00% 152.077,90 | 10,00% 38.019,48 | 5,00% 19.009,74 | 5,00% 19.009,74
4 | TRANSPORTES | 100,00% 101.619,02 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 9,50% 9.653,81 | 2,50% 2.540,48 | 2,50% 2.540,48
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 773.407,21 | [6 empty] | 12,00% 92.808,87 | 12,00% 92.808,87 | 12,00% 92.808,87 | 21,33% 164.967,76 | 21,33% 164.967,76 | 21,34% 165.045,10
6 | GALERIAS | 100,00% 137.779,81 | [7 empty] | 100,00% 137.779,81
7 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 100,00% 40.973,71 | [10 empty] | 100,00% 40.973,71
8 | FUNDAÇÃO | 100,00% 1.769.511,99 | 40,00% 707.804,80 | 50,00% 884.756,00 | 10,00% 176.951,20
9 | ESTRUTURAS EM GERAL | 100,00% 3.557.260,28 |  |  | 30,00% 1.067.178,08 | 35,00% 1.245.041,10 | 35,00% 1.245.041,10
10 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES E TETOS | 100,00% 2.104.690,34 | [6 empty] | 10,00% 210.469,03 | 24,00% 505.125,68 | 25,54% 537.537,91 | 26,02% 547.640,43 | 14,44% 303.917,29
11 | ALVENARIAS PAREDES E DIVISÓRIAS | 100,00% 978.426,63 | [5 empty] | 40,00% 391.370,65 | 30,00% 293.527,99 | 20,00% 195.685,33 | 10,00% 97.842,66
12 | ESQUADRIAS, SERRALHERIAS, FERRAGENS E VIDROS | 100,00% 3.339.933,90 | [8 empty] | 40,00% 1.335.973,56 | 40,00% 1.335.973,56 | 20,00% 667.986,78
13 | INSTALAÇÕES EM GERAL | 100,00% 4.080.937,71 |  |  |  |  | 3,06% 124.694,81 | 13,66% 557.459,66 | 16,72% 682.154,47 | 1,44% 58.698,02 | 1,31% 53.335,52 | 19,17% 782.501,11 | 15,18% 619.492,54 | 29,47% 1.202.601,57
13.1 | REDE ELETRICA | 100,00% 1.246.948,11 |  |  |  |  | 10,00% 124.694,81 | 40,00% 498.779,24 | 50,00% 623.474,06
13.2 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO | 100,00% 1.106.014,93 | [11 empty] | 100,00% 1.106.014,93
13.3 | REDE HIDRAULICA | 100,00% 72.459,31 | [5 empty] | 33,33% 24.150,69 | 33,33% 24.150,69 | 33,34% 24.157,93
13.4 | REDE SANITÁRIA | 100,00% 103.599,55 | [5 empty] | 33,33% 34.529,73 | 33,33% 34.529,73 | 33,34% 34.540,09
13.5 | REDE DE AGUAS PLUVIAIS | 100,00% 123.952,73 | [9 empty] | 100,00% 123.952,73
13.6 | REDE DE COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 106.671,04 | [8 empty] | 50,00% 53.335,52 | 50,00% 53.335,52
13.7 | CLIMATIZAÇÃO E AR CONDICIONADO | 100,00% 619.370,02 | [9 empty] | 50,00% 309.685,01 | 50,00% 309.685,01
13.8 | REDE DE GÁS | 100,00% 14.279,68 | [10 empty] | 100,00% 14.279,68
13.9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA (SPDA) | 100,00% 96.586,64 | [11 empty] | 100,00% 96.586,64
13.10 | REDES ESPECIAIS | 100,00% 591.055,70 | [9 empty] | 50,00% 295.527,85 | 50,00% 295.527,85
14 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E SANITÁRIOS | 100,00% 139.612,22 | [9 empty] | 40,00% 55.844,89 | 60,00% 83.767,33
15 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 801.451,18 | [7 empty] | 60,00% 480.870,71 | 20,00% 160.290,24 |  | 20,00% 160.290,24
16 | PINTURA EM GERAL | 100,00% 605.778,39 | [8 empty] | 20,00% 121.155,68 | 5,00% 30.288,92 | 25,00% 151.444,60 | 50,00% 302.889,20
17 | ADMINISTRAÇÃO | 100,00% 1.376.835,11 | 5,86% 80.682,54 | 5,47% 75.312,88 | 6,45% 88.805,86 | 6,34% 87.291,35 | 6,92% 95.276,99 | 4,63% 63.747,47 | 6,28% 86.465,24 | 6,81% 93.762,47 | 11,33% 155.995,42 | 13,25% 182.430,65 | 11,01% 151.589,55 | 15,65% 215.474,69
18 | PROJETOS | 100,00% 602.693,89 | 50,00% 301.346,95 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44 | 4,55% 27.392,44
19 | SUBESTAÇÃO ESTRUTURA | 100,00% 67.087,15 | 70,00% 46.961,01 | 30,00% 20.126,15
20 | RESERVATORIO ESTRUTURA | 100,00% 98.448,92 | 70,00% 68.914,24 | 30,00% 29.534,68
Porcentagem |  |  | 6,59% | 5,79% | 6,75% | 6,66% | 7,28% | 5,06% | 6,72% | 7,66% | 12,32% | 14,89% | 11,21% | 9,07%
Custo |  |  | 1.398.714,53 | 1.230.127,14 | 1.432.887,28 | 1.413.274,84 | 1.545.955,30 | 1.074.510,44 | 1.427.358,27 | 1.626.663,55 | 2.616.872,51 | 3.161.579,97 | 2.380.911,75 | 1.925.484,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,59% | 12,38% | 19,13% | 25,78% | 33,06% | 38,12% | 44,85% | 52,51% | 64,83% | 79,72% | 90,93% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.398.714,53 | 2.628.841,67 | 4.061.728,95 | 5.475.003,79 | 7.020.959,09 | 8.095.469,53 | 9.522.827,80 | 11.149.491,35 | 13.766.363,86 | 16.927.943,83 | 19.308.855,58 | 21.234.370,71
_______________________________________________________________ BARRETO ENGENHARIA Sócio/CEO/Proprietário